## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기, 9 page 내용 ) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평과 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘. --- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음.
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
틈서울 요구사항 분석 — 공유·좋아요·북마크 반영
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 서울 제공 JSON 연동 | 실제 ZIP에 포함된 서울 JSON 7종 6,518건을 SQLite에 적재한다. 핵심 추천에는 축제공연행사 201건, 문화시설 566건, 쇼핑 4,368건, 관광지 783건, 레포츠 126건을 활용한다. | II-2, III-1-가 | SOURCE.md에는 음식점 포함 총 8,150건으로 기재되어 있으나 실제 ZIP에는 서울 음식점 JSON이 없다. 본 서비스는 음식점 데이터에 의존하지 않고 실제 존재하는 파일과 건수를 기준으로 구현한다.
Must | 공연 검색·선택 | 서울 축제공연행사 데이터에서 공연·축제명을 검색하고 한 건을 선택하여 추천 코스의 출발점으로 사용한다. | III-1-가, 서비스 핵심 기능 | 제공 JSON에는 행사 일시가 없으므로 일정 검증 기능은 제공하지 않는다. 사용자가 실제 관람할 공연을 선택하고 남는 시간을 직접 입력한다.
Must | 공연 전후 초단기 코스 추천 | 공연 전 또는 공연 후, 남는 시간 30~180분, 선호 카테고리를 입력받아 공연장 인근의 실제 장소 1~2개와 방문 순서·예상 도보시간·체류시간을 반환한다. | 서비스 핵심 기능 | 외부 지도·길찾기 API 없이 위경도 기반 Haversine 직선거리와 보정계수로 예상 도보시간을 계산한다. 공연 전 코스는 공연 시작 15분 전 복귀 버퍼를 확보한다.
Must | 익명 커뮤니티 CRUD | 회원가입·로그인 없이 게시글 목록·상세·작성·수정·삭제를 제공하고, 작성 시 등록한 수정용 비밀번호 일치 여부로 수정·삭제 권한을 확인한다. | III-2 | 카테고리는 공연 전 코스, 공연 후 코스, 장소 후기, 자유로 구성한다. 비밀번호 평문 저장은 교육 목적 요구사항임을 기능 명세서에 명시한다.
Must | 지역정보 챗봇 | FastAPI POST /api/chat을 구현하고 서울 공공데이터와 커뮤니티 게시글을 기반으로 공연 주변 장소, 남는 시간 활용, 후기 검색 질의에 응답한다. | III-3 | 대화 히스토리와 플로팅 UI를 제공한다. OpenAI에는 검색된 실제 장소·게시글만 전달하고 API 장애 시 템플릿 기반 검색 결과를 반환한다.
Must | Vue.js 3 SPA 프론트엔드 | Vue.js 3 SPA로 홈, 공연 검색·조건 입력, 추천 결과 타임라인, 익명 커뮤니티, 챗봇 화면을 구현한다. | III-4 | 지도 화면은 구현하지 않는다. 결과는 장소 카드, 거리, 예상 도보·체류시간, 공연 전후 시간표 형태로 명확하게 표시한다.
Must | FastAPI·SQLAlchemy·SQLite 백엔드 | FastAPI REST API, SQLAlchemy ORM, SQLite를 사용하고 locations와 posts 중심으로 스키마를 구성한다. | III-5 | 데이터 적재, 공연 검색, 거리·시간 계산, 코스 구성, 게시판, 챗봇을 서비스 단위로 분리하고 /api/health를 제공한다.
Must | 배포 및 지정 산출물 제출 | 프론트엔드는 Netlify, 백엔드는 Render에 배포하고 Git 저장소 URL, 초기 데이터가 포함된 SQLite DB, 배포 URL, 기능 명세서, WBS, 발표 자료를 제출한다. | III-6, IV-참고1 | Render의 SQLite 지속성 한계를 고려해 제출용 초기 DB를 별도 보관하고 배포 URL·환경변수·CORS를 최종 점검한다.
제약 | 환경변수 및 민감정보 관리 | OpenAI API 키, DB 경로, 외부 인증정보는 .env로 관리하고 소스코드와 저장소에 직접 기재하지 않는다. | III-5-나 | .env를 .gitignore에 등록하고 .env.example에는 OPENAI_API_KEY, DATABASE_URL, FRONTEND_ORIGIN 등 변수명만 제공한다.
제약 | AI 개발도구 제한 | VSCode Copilot과 제공된 OpenAI API Key 조합만 사용하며 Claude Code, Codex, Cursor 등 기타 AI 코딩 도구는 사용하지 않는다. | III-7 | 팀 시작 회의에서 허용 도구와 저장소 보안 규칙을 공유한다.
제약 | 납기 및 범위 고정 | 2026년 7월 16일 목요일 15:00까지 모든 결과물을 제출하며 개발 착수 이후 기능 추가·범위 변경은 원칙적으로 수용하지 않는다. | II-3, V-5 | Day 1에 범위를 동결하고 Day 2 종료 시 추천·CRUD·챗봇을 통합하며 Day 3은 배포·검증·문서화에 집중한다.
Should | 게시판 검색·조회수·좋아요·북마크 | 제목·내용 검색, 카테고리 필터, 조회수를 제공한다. 게시글 좋아요는 브라우저별 익명 client_id 기준으로 1회만 허용하고, 북마크는 로그인 없이 브라우저에 저장한다. | IV-참고2 커뮤니티 게시판 추가기능 | 좋아요는 post_likes 테이블의 (post_id, client_id) 고유 제약으로 중복을 방지한다. 북마크는 localStorage 키 teumSeoulBookmarks에 게시글 ID를 저장하고 북마크 전용 목록에서 재조회한다.
Should | 데이터 출처·라이선스 준수 | 한국관광공사 TourAPI 4.0의 출처, 수집 파일, 실제 건수, 공공누리 제3유형 조건을 기능 명세서에 기록한다. | III-1-나·다 | 원본 데이터는 수정하지 않고 정규화·거리 계산 결과는 별도 필드 또는 응답값으로 관리한다. 화면 하단에 출처를 표기한다.
Should | 추천 결과 링크 복사·공유 | 추천 결과의 공연, 공연 전·후, 남는 시간, 선호 카테고리, 추천 장소 ID를 URL에 포함하고 링크 복사와 기기 기본 공유 기능을 제공한다. | IV-참고2 소셜 공유 연동 | navigator.share를 우선 사용하고 미지원 환경에서는 navigator.clipboard.writeText로 대체한다. 공유 링크 접근 시 백엔드가 공연·장소 ID를 검증하고 타임라인을 재구성한다.
Won't | 지도·날씨·실시간 길찾기 | Leaflet, Kakao Maps, 날씨 API, 실시간 도보·대중교통 경로는 이번 MVP에 포함하지 않는다. | MVP 범위 통제 | 좌표는 서버 내부 거리 계산에만 사용하고 사용자에게는 직선거리 기반 예상 도보시간임을 표시한다.
Won't | 공연 일정 검증·예약·회원·실시간 기능 | 실시간 공연 일정 동기화, 운영시간 확인, 티켓·장소 예약·결제, 회원가입·로그인, 댓글, 실시간 알림, 다국어 지원은 제외한다. | MVP 범위 통제 | 공유·좋아요·북마크는 로그인 없는 구조로 구현하되 계정 간 동기화와 악의적 조작 방지는 이번 교육용 MVP 범위에 포함하지 않는다.

## 3_아이디어도출(실습)
틈서울 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
틈서울 — 공연 전후 3시간 초단기 코스 | 공연·축제와 전후 시점, 30~180분, 선호 카테고리를 입력하면 주변의 실제 장소 1~2곳과 짧은 시간표를 추천한다. | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
공연장 주변 장소 단순 목록 | 선택한 공연 주변의 관광지·문화시설·쇼핑 장소를 거리순으로 나열한다. | 1 | 5 | 3 | 30 | 예비
서울 공연 후기 익명 커뮤니티 | 공연과 공연장 주변 장소 후기를 익명 게시판에서 공유하고 검색한다. | 2 | 5 | 3 | 30 | 예비
공연 당일 체크리스트 | 교통·준비물·관람 전후 일정을 사용자가 직접 체크하는 간단한 플래너를 제공한다. | 2 | 4 | 2 | 16 | 제외
축제·공연 캘린더 | 서울 행사 일정을 캘린더로 보여주고 날짜별로 탐색한다. | 3 | 2 | 4 | 16 | 제외
지도 기반 공연장 주변 경로 | 지도 마커와 외부 길찾기 API로 공연장 주변 이동 경로를 제공한다. | 4 | 2 | 4 | 16 | 제외
날씨 기반 공연 전후 추천 | 현재 날씨에 따라 실내·야외 장소를 자동 추천한다. | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
일반 서울 데이트 코스 추천 | 공연과 무관하게 서울 전역의 여러 장소를 조합해 반나절·하루 코스를 추천한다. | 4 | 3 | 4 | 24 | 보류
선정 결과: ‘틈서울 — 공연 전후 3시간 초단기 코스’를 핵심 아이디어로 선정한다. 공연 위치를 출발점으로 사용하고 직선거리·예상 도보시간·체류시간을 계산해 1~2곳만 추천한다. 지도·날씨·길찾기 API는 사용하지 않으며, 선택 기능은 익명 게시판 검색·조회수로 충족한다.

## 4_MVP정의(실습)
틈서울 MVP 정의서 — 공유·좋아요·북마크 반영
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 공연 시작 전이나 종료 후 30분~3시간이 남아도 공연장 주변에서 실제로 방문 가능한 장소를 빠르게 찾고, 이동·체류시간까지 맞춘 짧은 일정을 구성하기 어렵다.
타깃 사용자 | 서울에서 뮤지컬·연극·공연·축제를 관람하며 전후 남는 시간을 효율적으로 사용하려는 관람객
성공 지표 | ① 필수 기능 100% 구현·배포 ② 대표 공연·시간·카테고리 10개 시나리오에서 실제 JSON 장소 1~2개 추천 ③ 추천 총 소요시간이 입력 시간 이하 ④ 공연 전 코스는 15분 복귀 버퍼 확보 ⑤ 잘못된 비밀번호 수정·삭제 차단 ⑥ 챗봇 장애 시 검색 결과 fallback
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
서울 JSON 7종 6,518건을 SQLite에 적재하고 공연 201건 검색 API와 주변 장소 조회 기반을 구축한다.
공연, 공연 전·후, 남는 시간 30~180분, 선호 카테고리를 입력받아 직선거리 기반으로 실제 장소 1~2개와 타임라인을 생성한다.
익명 게시판 목록·상세·작성·수정·삭제를 구현하고 수정·삭제 시 작성 비밀번호를 검증한다.
POST /api/chat과 플로팅 채팅 UI를 구현하여 공연 주변 장소, 초단기 코스, 커뮤니티 후기 검색에 응답하고 대화 히스토리를 유지한다.
Vue.js 3 SPA, FastAPI·SQLAlchemy·SQLite로 구현하고 Netlify·Render URL, 초기 DB, 기능 명세서, WBS, 발표 자료를 제출한다.
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
게시판 제목·내용 검색, 카테고리 필터, 조회수와 익명 좋아요를 구현한다. 좋아요는 동일 브라우저에서 게시글당 1회만 반영한다.
추천 결과를 재현할 수 있는 공유 URL을 생성하고 Web Share API 또는 클립보드 복사로 공유한다.
게시글 북마크를 localStorage에 저장하고 ‘내 북마크’ 화면에서 북마크한 게시글을 다시 조회한다.
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
지도 시각화, 날씨 API, 실시간 도보·대중교통 길찾기 및 사용자 현재 위치 추적
실시간 공연 일정·운영시간 검증, 티켓·장소 예약 및 결제
회원가입·소셜 로그인, 댓글, 실시간 알림, 다국어 지원, 계정 간 북마크 동기화
리스크 및 대응 (실습: 프롬프트가이드 탭의 '리스크점검' 프롬프트 활용)
행사 일시·장소 운영시간 데이터가 없음 → 공연은 위치 기준점으로만 사용하고, 일정·운영 여부는 사용자가 별도 확인해야 한다는 안내를 결과에 표시한다.
공유 URL 변조 또는 삭제된 장소 참조 → 백엔드가 공연·장소 ID와 시간 범위를 검증하고 유효하지 않으면 404 또는 422를 반환한다.
로그인 없는 좋아요·북마크 한계 → 좋아요는 브라우저 client_id와 DB 고유 제약으로 중복을 줄이고, 북마크는 해당 브라우저에만 유지된다는 점을 명시한다.

## 5_WBS_간트차트(실습)
틈서울 WBS — 공유·좋아요·북마크 포함 (3인·Day 1~Day 3)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | RFP 분석·틈서울 서비스 목표 확정 | 팀 전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | 서울 JSON 실제 파일·건수·라이선스 검토 | 팀원 C(Data·AI) | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
3 | 기획 | MVP·공유 URL·익명 좋아요·북마크 정책 동결 | 팀 전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
4 | 설계 | 화면·API·DB·거리시간·client_id 구조 설계 | A·B·C 공동 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
5 | 개발 | 서울 JSON 적재·공연 검색·장소 조회 API | 팀원 B(BE·DB)+C | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
6 | 개발 | 홈·공연 검색·전후/시간/카테고리 입력 UI | 팀원 A(FE·UX) | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
7 | 개발 | Haversine 거리·도보시간·1~2곳 추천 엔진 | 팀원 C(Data·AI)+B | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
8 | 개발 | 추천 타임라인·공유 URL·복사/기본공유 UI | 팀원 A(FE·UX)+B | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
9 | 개발 | 익명 게시판 CRUD·좋아요 toggle API·중복방지 | 팀원 B(BE·DB) | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
10 | 개발 | 게시판 검색·조회수·좋아요·북마크 화면 | 팀원 A(FE·UX)+B | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
11 | 개발 | 챗봇 grounding·fallback·플로팅 채팅 UI | A·B·C 공동 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
12 | 테스트 | 추천시간·공유링크·CRUD·좋아요·북마크 통합검증 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
13 | 배포 | Netlify·Render·환경변수·CORS·초기 DB 검증 | 팀원 A+B | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
14 | 발표준비 | 기능명세서·출처목록·PPT·시연 리허설 | 팀원 C+팀 전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식